## Przedmiar
Sprawa PN/5/Rb/2013 Załącznik nr 1 do siwz dot. Zadanie nr 1
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia
| Kosztorys | Budynek Przychodni Nr 1 Katowice ul. Mickiewicza 9
1 | Element | pomieszczenia okulistyki + perymetrii+poczekalnia
1.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 233.3 | 1
1.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 67.64 | 1
1.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 67.64 | 1 | 3,67*3,96+3,88*4,8+3,81*3,88+2,35*3,86+1,15*2,87+4,46+2,87=67,6415
1.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 233.3 | 1 | 3,08*2*(3,96+3,68)+3,03*2*(3,88+4,8)+3,02*2*(3,81+3,89+2,35+3,85)+2,93*2*(2,87+1,15+4,46)=233,312
1.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 150.47 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(67,64+233,3)=150,47
2 | Element | pomieszczenia poradni diabetologii
2.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 175.88 | 1
2.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 40.77 | 1
2.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 40.77 | 1 | 3,39*4,64+3,39*4,64+2*(2,31*0,88+1,1*1,14+1,16*1,18)=40,7704
2.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 175.88 | 1 | 3,02*2*(3,39+4,64)-3,39*2,21=41,0093 3,02*2*(3,39+4,64)-3,39*2,21=41,0093 3,02*2*(1,1+1,14+0,88+2,31+1,18+1,16)*2=93,8616
2.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 108.3 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(40,77+175,88)=108,325
2.6 | KNR 401/1209/10 (2) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 | m2 | 7.54 | 1 | 2*2*0,92*2,05=7,544
2.7 | KNR 403/1001/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła- analogia cięcie tynku na dylatacji muru | m | 10.16 | 1 | 2*(0,88+2*2,1)=10,16
2.8 | KNR 202/9903/4 | (WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obrobienie dylatacji | m2 | 4.064 | 1 | 10,16*0,4=4,064
2.9 | KNR 403/1009/3 | Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8·cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, Fi otworu do 10·mm | otwór | 20 | 1
2.10 | KNR 403/1016/6 | Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 10·mm, na ścianie | szt | 20 | 1
3 | Element | pomieszczenia neurologii + endokrynologii
3.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 178.5 | 1
3.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 68.64 | 1
3.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 68.64 | 1 | 5,18*(4,1+4,75+4,4)=68,635
3.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 178.5 | 1 | 3,1*2*(5,18*3+4,1+4,75+4,4)=178,498
3.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 123.57 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(68,64+178,5)=123,57
4 | Element | pomieszczenia laboratorium
4.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 413.05 | 1
4.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 270.88 | 1
4.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 270.88 | 1 | 4,25*5,34-0,92*0,89=21,8762 2,62*5,34=13,9908 3,21*5,34=17,1414 2,9*5,34=15,486 4,36*5,34=23,2824 4,04*5,33=21,5332 1,36*1,0=1,36 1,6*4,13=6,608 20,98*1,36+1,62*4,74=36,2116 2,43*2,19+2,94*2,19=11,7603 3,5*5,46=19,11 2,95*5,37=15,8415 2,64*4,21=11,1144 2,18*2,63+2,54*6,14=21,329 1,08*1,3+1,12*1,1+2,36*2,53=8,6068 1,62*3,58+1,77*3,9+1,8*3,9+1,65*3,58=25,6296
4.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 413.05 | 1 | 1,06*(2,21+1,55+1,26+0,93+0,89+0,93+3,15+4,25+5,34+0,32+0,59+0,59)=23,3306 1,06*2*(2,62+5,34)=16,8752 1,27*(3,21+0,29+0,29+5,34+5,34+3,21+1,39+0,94+0,46+0,91+0,9)+0,74*2,4+1,29*0,74+2,0*0,33+0,6*0,33*2=32,0822 1,27*2*(2,9+5,34)+2,9*0,33*2=22,8436 1,27*2*(4,36+5,34)+1,27*2*0,47+4,36*0,33*2=28,7094 1,27*2*(4,04+5,33)=23,7998 3,24*2*(1,6+4,13)=37,1304 0,25*2*(20,98+1,36)+0,93*(1,62+4,79+1,17+0,71)=18,8797 1,24*2*(2,94+2,19+2,43)=18,7488 1,24*2*(3,5+5,46)=22,2208 1,64*2*(2,95+5,37)=27,2896 3,24*2*(2,64+4,21)=44,388 1,24*2*(2,18+2,63)+1,24*2*(2,54+6,14)=33,4552 1,24*2*(1,08+1,3)+1,24*2*(1,12+1,1)=11,408 1,19*2*(1,62+3,58)+1,19*2*(1,77+3,9)+1,19*2*(1,8+3,9)+1,19*2*(1,65+3,58)=51,884
4.5 | KNR 401/1208/1 (2) | Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe | m2 | 526.81 | 2 | 2,0*(4,25+5,34+0,32+0,59+0,59+2,21+1,55+1,26+0,93+0,89+0,93+3,15)-1,0*2,0-1,2*1,6-1,6*1,6=37,54 2*2*(5,34+2,62)-1,0*2,0-2,4*1,6=26 2*2*(3,21+5,34+0,29)+2*(1,3+0,94+0,46+0,91+0,9)-0,83*2,1-1,8*1,6+2*2*(0,53+0,51)=43,917 2*2*(2,9+5,34)-2*0,83*2,1-0,99*2-2,4*1,6+0,28*(2*2+0,99)=25,0512 2*(4,36+2,34*2+0,47)+1,83*(3*2+4,36)-2*1,25-1,21*2,05-0,99*2,0=31,0183 2*2*(4,04+5,33)-0,94*2,05-1,6*1,6=32,993 2*2*(1,6+4,13)-0,84*2,05=21,198 2*2*(1,36+1,0)-0,63*2,05=8,1485 2*2*(20,98+1,36)-7*0,9+2,0-1,21*2,05*2-0,63*2,05-0,88*2*2=75,2875 2*(2,93+4,74+4,74+1,17+0,71+1,0)-2*2*0,88*2,0=23,54 2,0*2*(2,94+2,19)+2,0*(2,43+2,19)*2-2*0,84*2,05=35,556 2*2*(3,5+5,46)-3*0,84*2,05-2,4*1,6=26,834 1,6*2*(2,95+5,37)-1,6*0,82=25,312 2*2*(2,18+2,63)+2*2*(2,54+6,14)-2*1,47*2,05-7*0,9*2,05=35,018 2*2*(1,12+1,0)-3*0,8*2=3,68 2*2*(1,62+3,58+1,77+3,9+1,8+3,9+1,65+3,58)-7*0,8*2,05=75,72
4.6 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 605.37 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(270,88+413,05+526,81)=605,37
4.7 | KNR 202/9015/7 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe | m2 | 0.64 | 1 | 0,8*0,8=0,64
4.8 | KNR 402/218/4 | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - demontaż i ponowny montaż w nowej szafce | szt | 1 | 1
4.9 | KNR 401/1209/8 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0·m2 | m2 | 132.81 | 1 | 1,5*2*(0,91*2,1*2+0,83*2,1*2+0,9*2,1+1,21*2,05+0,94*2,1+0,63*2,1+0,84*2,1+1,21*2,1+0,84*2,05*2+0,9*2,05+0,82*2,05*2+1,47*2,05+0,9*2,05+0,8*2,05*3+0,8*2,05*4)=132,81
4.10 | KNR 401/1212/20 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowe, 1-krotne | m | 100 | 1
5 | Element | pomieszczenia laryngologii + EEG
5.1 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 84.96 | 1 | EEG : 2,64*6,66=17,5824 poczekalnia : 6,18*6,82=42,1476 kabina audiometryczna + pokój + korytarzyk : 2,21*1,83+2,54*0,5*(1,22+0,79)=6,597 gabinet lekarski : 5,25*3,55=18,6375
5.2 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne(gabinet zabiegowy- farba do gabinetów zabiegowych) | m2 | 15.29 | 1 | 2,94*5,2=15,288
5.3 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 217.55 | 1 | 3,08*2*(5,25+3,55)=54,208 3*2*(2,54+1,22)=22,56 EEG : 3,3*2*3,61+3,3*2,64+3,07*2*3,05+3,07*2,64=59,3698 POCZEKALNIA : 2,82*(6,27+2,52+0,33+0,4+0,33+3,92+6,18+1,56+0,75+0,93+0,84+1,01+0,49+0,93+0,31+2,1)=81,4134
5.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne(gab. zabiegowy - farba do gabinetów zabigowych) | m2 | 15.47 | 1 | 0,95*2*(2,94+5,2)=15,466
5.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 188.42 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(84,96+15,29+217,55+15,47+43,56)=188,415
5.6 | KNR 401/1208/1 (2) | Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe | m2 | 43.56 | 2 | 3*2*(1,75+2,18)=23,58 2*2*(1,83+2,21)=16,16 1,75*2,18=3,815
5.7 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 100.25 | 1 | 84,96+15,29=100,25
5.8 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 233.02 | 1 | 217,55+15,47=233,02
6 | Element | utwardzenie terenu wokół budynku
6.1 | KNBK 2/201/3 | Roboty rozbiórkowe ręczne zerwanie płyt chodnikowych, zerwanie podsyp. załadowanie mater., wyładowanie, ułożenie w pryzmy podsypka piaskowa (poz 36) | m2 | 200 | 1 | 16*(7+18)*0,5=200
6.2 | KNBK 2/201/7 | Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka krawężników kamiennych. odkopanie zerwanie podsypki, odwięz, .ułoż. w pryzmy (poz 40) | m | 16 | 1
6.3 | KNRW 401/102/3 | Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV | m3 | 3.5 | 1 | 5*1,0*0,7=3,5
6.4 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III | m3 | 3.5 | 1
6.5 | KNRW 402/204/8 (1) | Wymiana podejścia odpływowego, rura żeliwna Fi·150·mm, uszczelnienie ołowiem | szt | 1 | 1
6.6 | KNRW 402/201/5 | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi·200·mm | miejsce | 3 | 1
6.7 | KNRW 402/217/1 | Wymiana wpustu ściekowego, żeliwnego podwórzowego analogia wymiana wpustu odwodnieniowego na placu przy wejściu do budynku | kpl | 1 | 1
6.8 | KNR 231/101/5 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20·cm | m2 | 210 | 1
6.9 | KNR 231/101/6 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 210 | 2
6.10 | KNR 231/106/1 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm | m2 | 210 | 1
6.11 | KNR 231/106/2 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy | m2 | 210 | 1
6.12 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 210 | 1
6.13 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 210 | 1
6.14 | KNR 231/511/4 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara | m2 | 210 | 1
6.15 | KNR 231/401/2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV | m | 50 | 1
6.16 | KNR 231/407/5 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 50 | 1
6.17 | KNR 202/1219/3 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27·m2 - analogia przyjęto podwójny nakład wycieraczki na szerokość drzwi wejściowych do budynku przychodni i do pomieszczenia apteki | szt | 2 | 2
6.18 | KNR 231/1105/2 | Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, grubości 15·cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- uzupełnienie na styku z sąsiednią posesją | m2 | 20 | 1 | 50*0,3=15 wyrównanie trylinki na wjeździe do przychodni : 5=5
6.19 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 82.3 | 1 | 200*0,05*1,3+210*0,3*1,1=82,3
6.20 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 82.3 | 10
6.21 | KNR 202/1803/2 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm - analogia wykonanie ogrodzenia z elementów półkola z rur stalowych ocynkowanych i malowanych ( średnica elementu 80 cm ; srednica rury 48 mm) | m | 55 | 1
6.22 | KNR 401/102/3 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV | m3 | 2.64 | 1
6.23 | KNR 202/203/1 (1) | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami | m3 | 2.64 | 1 | 0,3*0,4*0,4*55=2,64
7 | Element | różne
7.1 | KNRW 401/519/1 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia | m2 | 8 | 1
7.2 | KNR 401/533/2 | Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana | m2 | 6 | 1
7.3 | KNRW 401/528/4 | Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, odcinki do 1,0·m, z blachy ocynkowanej | szt | 3 | 1
7.4 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 1 | 1
7.5 | KNR 202/1203/2 | Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- analogia drzwi wzmocnione zewnętrzne | m2 | 2 | 1
7.6 | KNR 401/205/8 | Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2·m2 - analogia przyjęto 30 % zwiększenia uszkodzeń (R= 1,300, M= 1,300, S= 1,300) | szt | 16 | 1
7.7 | KNR 401/725/3 (2) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 9.96 | 1 | 2,8*1,2+0,5*(2,8+0,5)*4=9,96
7.8 | KNR 401/347/10 | Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej | m2 | 4.16 | 1 | 0,4*(4+1,2)*2=4,16
7.9 | KNR 401/803/2 | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko | m2 | 2.08 | 1 | 0,4*(1,2+4)=2,08
7.10 | KNRW 401/812/3 | Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1·m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30·cm | m2 | 3 | 1
7.11 | KNRW 401/812/3 | Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1·m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30·cm | m2 | 3 | 1
7.12 | Kalkulacja indywidualna | wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczeń remontowanych | 10 kg | 30 | 1

## Przedmiar - Oferent
Sprawa PN/5/Rb/2013 Załącznik nr 1 do siwz dot. Zadanie nr 1
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia | Cena jdn. | Cena
| Kosztorys | Budynek Przychodni Nr 1 Katowice ul. Mickiewicza 9
1 | Element | pomieszczenia okulistyki + perymetrii+poczekalnia
1.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 233.3 | 1
1.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 67.64 | 1
1.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 67.64 | 1 | 3,67*3,96+3,88*4,8+3,81*3,88+2,35*3,86+1,15*2,87+4,46+2,87=67,6415
1.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 233.3 | 1 | 3,08*2*(3,96+3,68)+3,03*2*(3,88+4,8)+3,02*2*(3,81+3,89+2,35+3,85)+2,93*2*(2,87+1,15+4,46)=233,312
1.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 150.47 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(67,64+233,3)=150,47
2 | Element | pomieszczenia poradni diabetologii
2.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 175.88 | 1
2.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 40.77 | 1
2.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 40.77 | 1 | 3,39*4,64+3,39*4,64+2*(2,31*0,88+1,1*1,14+1,16*1,18)=40,7704
2.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 175.88 | 1 | 3,02*2*(3,39+4,64)-3,39*2,21=41,0093 3,02*2*(3,39+4,64)-3,39*2,21=41,0093 3,02*2*(1,1+1,14+0,88+2,31+1,18+1,16)*2=93,8616
2.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 108.3 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(40,77+175,88)=108,325
2.6 | KNR 401/1209/10 (2) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 | m2 | 7.54 | 1 | 2*2*0,92*2,05=7,544
2.7 | KNR 403/1001/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła- analogia cięcie tynku na dylatacji muru | m | 10.16 | 1 | 2*(0,88+2*2,1)=10,16
2.8 | KNR 202/9903/4 | (WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obrobienie dylatacji | m2 | 4.064 | 1 | 10,16*0,4=4,064
2.9 | KNR 403/1009/3 | Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8·cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, Fi otworu do 10·mm | otwór | 20 | 1
2.10 | KNR 403/1016/6 | Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 10·mm, na ścianie | szt | 20 | 1
3 | Element | pomieszczenia neurologii + endokrynologii
3.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 178.5 | 1
3.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 68.64 | 1
3.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 68.64 | 1 | 5,18*(4,1+4,75+4,4)=68,635
3.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 178.5 | 1 | 3,1*2*(5,18*3+4,1+4,75+4,4)=178,498
3.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 123.57 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(68,64+178,5)=123,57
4 | Element | pomieszczenia laboratorium
4.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 413.05 | 1
4.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 270.88 | 1
4.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 270.88 | 1 | 4,25*5,34-0,92*0,89=21,8762 2,62*5,34=13,9908 3,21*5,34=17,1414 2,9*5,34=15,486 4,36*5,34=23,2824 4,04*5,33=21,5332 1,36*1,0=1,36 1,6*4,13=6,608 20,98*1,36+1,62*4,74=36,2116 2,43*2,19+2,94*2,19=11,7603 3,5*5,46=19,11 2,95*5,37=15,8415 2,64*4,21=11,1144 2,18*2,63+2,54*6,14=21,329 1,08*1,3+1,12*1,1+2,36*2,53=8,6068 1,62*3,58+1,77*3,9+1,8*3,9+1,65*3,58=25,6296
4.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 413.05 | 1 | 1,06*(2,21+1,55+1,26+0,93+0,89+0,93+3,15+4,25+5,34+0,32+0,59+0,59)=23,3306 1,06*2*(2,62+5,34)=16,8752 1,27*(3,21+0,29+0,29+5,34+5,34+3,21+1,39+0,94+0,46+0,91+0,9)+0,74*2,4+1,29*0,74+2,0*0,33+0,6*0,33*2=32,0822 1,27*2*(2,9+5,34)+2,9*0,33*2=22,8436 1,27*2*(4,36+5,34)+1,27*2*0,47+4,36*0,33*2=28,7094 1,27*2*(4,04+5,33)=23,7998 3,24*2*(1,6+4,13)=37,1304 0,25*2*(20,98+1,36)+0,93*(1,62+4,79+1,17+0,71)=18,8797 1,24*2*(2,94+2,19+2,43)=18,7488 1,24*2*(3,5+5,46)=22,2208 1,64*2*(2,95+5,37)=27,2896 3,24*2*(2,64+4,21)=44,388 1,24*2*(2,18+2,63)+1,24*2*(2,54+6,14)=33,4552 1,24*2*(1,08+1,3)+1,24*2*(1,12+1,1)=11,408 1,19*2*(1,62+3,58)+1,19*2*(1,77+3,9)+1,19*2*(1,8+3,9)+1,19*2*(1,65+3,58)=51,884
4.5 | KNR 401/1208/1 (2) | Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe | m2 | 526.81 | 2 | 2,0*(4,25+5,34+0,32+0,59+0,59+2,21+1,55+1,26+0,93+0,89+0,93+3,15)-1,0*2,0-1,2*1,6-1,6*1,6=37,54 2*2*(5,34+2,62)-1,0*2,0-2,4*1,6=26 2*2*(3,21+5,34+0,29)+2*(1,3+0,94+0,46+0,91+0,9)-0,83*2,1-1,8*1,6+2*2*(0,53+0,51)=43,917 2*2*(2,9+5,34)-2*0,83*2,1-0,99*2-2,4*1,6+0,28*(2*2+0,99)=25,0512 2*(4,36+2,34*2+0,47)+1,83*(3*2+4,36)-2*1,25-1,21*2,05-0,99*2,0=31,0183 2*2*(4,04+5,33)-0,94*2,05-1,6*1,6=32,993 2*2*(1,6+4,13)-0,84*2,05=21,198 2*2*(1,36+1,0)-0,63*2,05=8,1485 2*2*(20,98+1,36)-7*0,9+2,0-1,21*2,05*2-0,63*2,05-0,88*2*2=75,2875 2*(2,93+4,74+4,74+1,17+0,71+1,0)-2*2*0,88*2,0=23,54 2,0*2*(2,94+2,19)+2,0*(2,43+2,19)*2-2*0,84*2,05=35,556 2*2*(3,5+5,46)-3*0,84*2,05-2,4*1,6=26,834 1,6*2*(2,95+5,37)-1,6*0,82=25,312 2*2*(2,18+2,63)+2*2*(2,54+6,14)-2*1,47*2,05-7*0,9*2,05=35,018 2*2*(1,12+1,0)-3*0,8*2=3,68 2*2*(1,62+3,58+1,77+3,9+1,8+3,9+1,65+3,58)-7*0,8*2,05=75,72
4.6 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 605.37 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(270,88+413,05+526,81)=605,37
4.7 | KNR 202/9015/7 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe | m2 | 0.64 | 1 | 0,8*0,8=0,64
4.8 | KNR 402/218/4 | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - demontaż i ponowny montaż w nowej szafce | szt | 1 | 1
4.9 | KNR 401/1209/8 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0·m2 | m2 | 132.81 | 1 | 1,5*2*(0,91*2,1*2+0,83*2,1*2+0,9*2,1+1,21*2,05+0,94*2,1+0,63*2,1+0,84*2,1+1,21*2,1+0,84*2,05*2+0,9*2,05+0,82*2,05*2+1,47*2,05+0,9*2,05+0,8*2,05*3+0,8*2,05*4)=132,81
4.10 | KNR 401/1212/20 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowe, 1-krotne | m | 100 | 1
5 | Element | pomieszczenia laryngologii + EEG
5.1 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 84.96 | 1 | EEG : 2,64*6,66=17,5824 poczekalnia : 6,18*6,82=42,1476 kabina audiometryczna + pokój + korytarzyk : 2,21*1,83+2,54*0,5*(1,22+0,79)=6,597 gabinet lekarski : 5,25*3,55=18,6375
5.2 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne(gabinet zabiegowy- farba do gabinetów zabiegowych) | m2 | 15.29 | 1 | 2,94*5,2=15,288
5.3 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 217.55 | 1 | 3,08*2*(5,25+3,55)=54,208 3*2*(2,54+1,22)=22,56 EEG : 3,3*2*3,61+3,3*2,64+3,07*2*3,05+3,07*2,64=59,3698 POCZEKALNIA : 2,82*(6,27+2,52+0,33+0,4+0,33+3,92+6,18+1,56+0,75+0,93+0,84+1,01+0,49+0,93+0,31+2,1)=81,4134
5.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne(gab. zabiegowy - farba do gabinetów zabigowych) | m2 | 15.47 | 1 | 0,95*2*(2,94+5,2)=15,466
5.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 188.42 | 1 | przyjęto 50 % powierzchni ścian i sufitów : 0,5*(84,96+15,29+217,55+15,47+43,56)=188,415
5.6 | KNR 401/1208/1 (2) | Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe | m2 | 43.56 | 2 | 3*2*(1,75+2,18)=23,58 2*2*(1,83+2,21)=16,16 1,75*2,18=3,815
5.7 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 100.25 | 1 | 84,96+15,29=100,25
5.8 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 233.02 | 1 | 217,55+15,47=233,02
6 | Element | utwardzenie terenu wokół budynku
6.1 | KNBK 2/201/3 | Roboty rozbiórkowe ręczne zerwanie płyt chodnikowych, zerwanie podsyp. załadowanie mater., wyładowanie, ułożenie w pryzmy podsypka piaskowa (poz 36) | m2 | 200 | 1 | 16*(7+18)*0,5=200
6.2 | KNBK 2/201/7 | Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka krawężników kamiennych. odkopanie zerwanie podsypki, odwięz, .ułoż. w pryzmy (poz 40) | m | 16 | 1
6.3 | KNRW 401/102/3 | Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV | m3 | 3.5 | 1 | 5*1,0*0,7=3,5
6.4 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III | m3 | 3.5 | 1
6.5 | KNRW 402/204/8 (1) | Wymiana podejścia odpływowego, rura żeliwna Fi·150·mm, uszczelnienie ołowiem | szt | 1 | 1
6.6 | KNRW 402/201/5 | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi·200·mm | miejsce | 3 | 1
6.7 | KNRW 402/217/1 | Wymiana wpustu ściekowego, żeliwnego podwórzowego analogia wymiana wpustu odwodnieniowego na placu przy wejściu do budynku | kpl | 1 | 1
6.8 | KNR 231/101/5 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20·cm | m2 | 210 | 1
6.9 | KNR 231/101/6 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 210 | 2
6.10 | KNR 231/106/1 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm | m2 | 210 | 1
6.11 | KNR 231/106/2 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy | m2 | 210 | 1
6.12 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 210 | 1
6.13 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 210 | 1
6.14 | KNR 231/511/4 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara | m2 | 210 | 1
6.15 | KNR 231/401/2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV | m | 50 | 1
6.16 | KNR 231/407/5 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 50 | 1
6.17 | KNR 202/1219/3 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27·m2 - analogia przyjęto podwójny nakład wycieraczki na szerokość drzwi wejściowych do budynku przychodni i do pomieszczenia apteki | szt | 2 | 2
6.18 | KNR 231/1105/2 | Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, grubości 15·cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- uzupełnienie na styku z sąsiednią posesją | m2 | 20 | 1 | 50*0,3=15 wyrównanie trylinki na wjeździe do przychodni : 5=5
6.19 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 82.3 | 1 | 200*0,05*1,3+210*0,3*1,1=82,3
6.20 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 82.3 | 10
6.21 | KNR 202/1803/2 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm - analogia wykonanie ogrodzenia z elementów półkola z rur stalowych ocynkowanych i malowanych ( średnica elementu 80 cm ; srednica rury 48 mm) | m | 55 | 1
6.22 | KNR 401/102/3 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV | m3 | 2.64 | 1
6.23 | KNR 202/203/1 (1) | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami | m3 | 2.64 | 1 | 0,3*0,4*0,4*55=2,64
7 | Element | różne
7.1 | KNRW 401/519/1 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia | m2 | 8 | 1
7.2 | KNR 401/533/2 | Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana | m2 | 6 | 1
7.3 | KNRW 401/528/4 | Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, odcinki do 1,0·m, z blachy ocynkowanej | szt | 3 | 1
7.4 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 1 | 1
7.5 | KNR 202/1203/2 | Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- analogia drzwi wzmocnione zewnętrzne | m2 | 2 | 1
7.6 | KNR 401/205/8 | Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2·m2 - analogia przyjęto 30 % zwiększenia uszkodzeń (R= 1,300, M= 1,300, S= 1,300) | szt | 16 | 1
7.7 | KNR 401/725/3 (2) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 9.96 | 1 | 2,8*1,2+0,5*(2,8+0,5)*4=9,96
7.8 | KNR 401/347/10 | Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej | m2 | 4.16 | 1 | 0,4*(4+1,2)*2=4,16
7.9 | KNR 401/803/2 | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko | m2 | 2.08 | 1 | 0,4*(1,2+4)=2,08
7.10 | KNRW 401/812/3 | Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1·m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30·cm | m2 | 3 | 1
7.11 | KNRW 401/812/3 | Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1·m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30·cm | m2 | 3 | 1
7.12 | Kalkulacja indywidualna | wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczeń remontowanych | 10 kg | 30 | 1

## Kosztorys upr. - Formuła I
Sprawa PN/5/Rb/2013 Załącznik nr 1 do siwz dot. Zadanie nr 1
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. z krotnością | Cena | Wartość
| Kosztorys | Budynek Przychodni Nr 1 Katowice ul. Mickiewicza 9
1 | Element | pomieszczenia okulistyki + perymetrii+poczekalnia
1.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 233.3 | 1
1.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 67.64 | 1
1.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 67.64 | 1
1.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 233.3 | 1
1.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 150.47 | 1
2 | Element | pomieszczenia poradni diabetologii
2.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 175.88 | 1
2.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 40.77 | 1
2.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 40.77 | 1
2.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 175.88 | 1
2.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 108.3 | 1
2.6 | KNR 401/1209/10 (2) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 | m2 | 7.54 | 1
2.7 | KNR 403/1001/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła- analogia cięcie tynku na dylatacji muru | m | 10.16 | 1
2.8 | KNR 202/9903/4 | (WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obrobienie dylatacji | m2 | 4.064 | 1
2.9 | KNR 403/1009/3 | Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8·cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, Fi otworu do 10·mm | otwór | 20 | 1
2.10 | KNR 403/1016/6 | Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 10·mm, na ścianie | szt | 20 | 1
3 | Element | pomieszczenia neurologii + endokrynologii
3.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 178.5 | 1
3.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 68.64 | 1
3.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 68.64 | 1
3.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 178.5 | 1
3.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 123.57 | 1
4 | Element | pomieszczenia laboratorium
4.1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 413.05 | 1
4.2 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 270.88 | 1
4.3 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 270.88 | 1
4.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 413.05 | 1
4.5 | KNR 401/1208/1 (2) | Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe | m2 | 526.81 | 2
4.6 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 605.37 | 1
4.7 | KNR 202/9015/7 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe | m2 | 0.64 | 1
4.8 | KNR 402/218/4 | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - demontaż i ponowny montaż w nowej szafce | szt | 1 | 1
4.9 | KNR 401/1209/8 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0·m2 | m2 | 132.81 | 1
4.10 | KNR 401/1212/20 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowe, 1-krotne | m | 100 | 1
5 | Element | pomieszczenia laryngologii + EEG
5.1 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 84.96 | 1
5.2 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne(gabinet zabiegowy- farba do gabinetów zabiegowych) | m2 | 15.29 | 1
5.3 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 217.55 | 1
5.4 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne(gab. zabiegowy - farba do gabinetów zabigowych) | m2 | 15.47 | 1
5.5 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 188.42 | 1
5.6 | KNR 401/1208/1 (2) | Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe | m2 | 43.56 | 2
5.7 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 100.25 | 1
5.8 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 233.02 | 1
6 | Element | utwardzenie terenu wokół budynku
6.1 | KNBK 2/201/3 | Roboty rozbiórkowe ręczne zerwanie płyt chodnikowych, zerwanie podsyp. załadowanie mater., wyładowanie, ułożenie w pryzmy podsypka piaskowa (poz 36) | m2 | 200 | 1
6.2 | KNBK 2/201/7 | Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka krawężników kamiennych. odkopanie zerwanie podsypki, odwięz, .ułoż. w pryzmy (poz 40) | m | 16 | 1
6.3 | KNRW 401/102/3 | Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV | m3 | 3.5 | 1
6.4 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III | m3 | 3.5 | 1
6.5 | KNRW 402/204/8 (1) | Wymiana podejścia odpływowego, rura żeliwna Fi·150·mm, uszczelnienie ołowiem | szt | 1 | 1
6.6 | KNRW 402/201/5 | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi·200·mm | miejsce | 3 | 1
6.7 | KNRW 402/217/1 | Wymiana wpustu ściekowego, żeliwnego podwórzowego analogia wymiana wpustu odwodnieniowego na placu przy wejściu do budynku | kpl | 1 | 1
6.8 | KNR 231/101/5 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20·cm | m2 | 210 | 1
6.9 | KNR 231/101/6 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 210 | 2
6.10 | KNR 231/106/1 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm | m2 | 210 | 1
6.11 | KNR 231/106/2 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy | m2 | 210 | 1
6.12 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 210 | 1
6.13 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 210 | 1
6.14 | KNR 231/511/4 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara | m2 | 210 | 1
6.15 | KNR 231/401/2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV | m | 50 | 1
6.16 | KNR 231/407/5 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 50 | 1
6.17 | KNR 202/1219/3 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27·m2 - analogia przyjęto podwójny nakład wycieraczki na szerokość drzwi wejściowych do budynku przychodni i do pomieszczenia apteki | szt | 2 | 2
6.18 | KNR 231/1105/2 | Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, grubości 15·cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- uzupełnienie na styku z sąsiednią posesją | m2 | 20 | 1
6.19 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 82.3 | 1
6.20 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 82.3 | 10
6.21 | KNR 202/1803/2 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm - analogia wykonanie ogrodzenia z elementów półkola z rur stalowych ocynkowanych i malowanych ( średnica elementu 80 cm ; srednica rury 48 mm) | m | 55 | 1
6.22 | KNR 401/102/3 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV | m3 | 2.64 | 1
6.23 | KNR 202/203/1 (1) | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami | m3 | 2.64 | 1
7 | Element | różne
7.1 | KNRW 401/519/1 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia | m2 | 8 | 1
7.2 | KNR 401/533/2 | Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana | m2 | 6 | 1
7.3 | KNRW 401/528/4 | Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, odcinki do 1,0·m, z blachy ocynkowanej | szt | 3 | 1
7.4 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 1 | 1
7.5 | KNR 202/1203/2 | Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- analogia drzwi wzmocnione zewnętrzne | m2 | 2 | 1
7.6 | KNR 401/205/8 | Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2·m2 - analogia przyjęto 30 % zwiększenia uszkodzeń | szt | 16 | 1
7.7 | KNR 401/725/3 (2) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 9.96 | 1
7.8 | KNR 401/347/10 | Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej | m2 | 4.16 | 1
7.9 | KNR 401/803/2 | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko | m2 | 2.08 | 1
7.10 | KNRW 401/812/3 | Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1·m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30·cm | m2 | 3 | 1
7.11 | KNRW 401/812/3 | Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1·m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30·cm | m2 | 3 | 1
7.12 | Kalkulacja indywidualna | wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczeń remontowanych | 10 kg | 30 | 1
VAT

## Zestawienie R
Sprawa PN/5/Rb/2013 Załącznik nr 1 do siwz dot. Zadanie nr 1
Lp. | ETO | Budynek Przychodni Nr 1 Katowice ul. Mickiewicza 9 | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
1 | 2 | Betoniarze grupa II | r-g | 57.885
2 | 22 | Blacharze grupa II | r-g | 14.5992
3 | 32 | Brukarze grupa II | r-g | 6.01
4 | 33 | Brukarze grupa III | r-g | 110.859
5 | 42 | Cieśle grupa II | r-g | 9.6768
6 | 72 | Elektromonter grupa II | r-g | 2.8714
7 | 122 | Malarze grupa II | r-g | 253.6144
8 | 123 | Malarze grupa III | r-g | 176.8147
9 | 203 | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II | r-g | 1.61
10 | 342 | Murarze grupa II | r-g | 8.7088
11 | 382 | Posadzkarz-płytkarz II | r-g | 2.392
12 | 999 | Robotnicy | r-g | 45.235
13 | 394 | Robotnicy budowlani | r-g | 169.56
14 | 391 | Robotnicy grupa I | r-g | 547.6429
15 | 392 | Robotnicy grupa II | r-g | 180.4262
16 | 412 | Stolarze grupa II | r-g | 1.4208
17 | 462 | Tynkarze grupa II | r-g | 8.0676

## Zestawienie M
Sprawa PN/5/Rb/2013 Załącznik nr 1 do siwz dot. Zadanie nr 1
Lp. | ETO | Budynek Przychodni Nr 1 Katowice ul. Mickiewicza 9 | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość | Ilość inwestora | Wartość inwestora
1 | 1050102 | Benzyna do lakierów | dm3 | 3.6083
2 | 2370699 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 2.6796
3 | 1120300 | Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm | kg | 34.26
4 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0.06697
5 | 1700310 | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków | t | 0.2628
6 | 2640607 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm | m3 | 0.06072
7 | 2600622 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm | m3 | 0.03432
8 | 3950010 | Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane | m3 | 0.01584
9 | 1122300 | Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·0.50-0.55·mm | kg | 0.072
10 | 1320601 | Drzwi stalowe | kg | 68
11 | 12601 | Elementy prefabrykowane wyprofilowane nielutowane z blachy stalowej ocynkowanej | m2 | 4.2672
12 | 1257623195 | Elementy stalowe - elementy ogrodzenia średnica rurki 48 mm półkole o średnicy 80 cm -rurki stalowe ocynkowane | kg | 396
13 | 1510108 | Emalia ftalowa | dm3 | 92.0577
14 | 1510899 | Farba emulsyjna nawierzchniowa | dm3 | 80.4866
15 | 219318304 | Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do malowania gabinetów lekarskich służby zdrowia | dm3 | 423.5741
16 | 559538743 | Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do malowania gabinetów zabiegowych służby zdrowia | dm3 | 12.1495
17 | 1511401 | Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 0.66352
18 | 1511501 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 12.5905
19 | 1511713 | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 4.043
20 | 1020100 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 2.4
21 | 1740110 | Gips budowlany szpachlowy | kg | 352.839
22 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1.6104
23 | 1330500 | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 0.65978
24 | 6328799 | Kominki wentylacyjne | szt | 0.08
25 | 2222011 | Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, szara | m2 | 215.25
26 | 5331299 | Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi·150·mm | szt | 2
27 | 1411305 | Kwas solny techniczny | kg | 0.132
28 | 1512202 | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny | kg | 1.088
29 | 1040600 | Lepik asfaltowy | kg | 1.6
30 | 12899 | Masa fugowa | kg | 2.16
31 | 1554199 | Masa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 16.2
32 | 1600600 | Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm | t | 3.003
33 | 10192 | Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm | m | 51
34 | 6830300 | Ołów | kg | 2
35 | 2305560 | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia | m2 | 9.2
36 | 3920099 | Papier ścierny | arkusz | 154.0584
37 | 3920014 | Papier ścierny elektrokorundowy | szt | 96.7715
38 | 1601799 | Piasek | m3 | 16.653
39 | 1601899 | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 19.546
40 | 1602099 | Piasek do zapraw | m3 | 0.35491
41 | 2520199 | Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30·cm | m2 | 6.78
42 | 2380721 | Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" | dm3 | 386.5428
43 | 5210203 | Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi·150·mm | m | 1.05
44 | 5210204 | Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi·200·mm | m | 3.15
45 | 1530999 | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 12.4341
46 | 1041001 | Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno | kg | 3.2
47 | 5500999 | Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 300x1000·mm, gatunek I | m | 0.6
48 | 1200202 | Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) | kg | 0.528
49 | 1200202 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | kg | 0.10566
50 | 5522001 | Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 150 mm gatunek I | szt | 1
51 | 2781999 | Szafka kuchenna | m2 | 0.64
52 | 6831801 | Sznur konopny smołowany | kg | 6.33
53 | 6831800 | Sznur konopny surowy | kg | 0.14
54 | 1513250 | Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania | dm3 | 10.5262
55 | 10381 | Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm | t | 102.459
56 | 6600599 | Uchwyty do rur Fi·150·mm | szt | 1
57 | 6600699 | Uchwyty do rur Fi·200·mm | szt | 3
58 | 2080715240 | utylizacja odpadów | m3 | 82.3
59 | 1720200 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 45.816
60 | 3930000 | Woda | m3 | 7.9038
61 | 3930099 | Woda przemysłowa | m3 | 4.62
62 | 10684 | Wpust ściekowy żeliwny podwórzowy | szt | 1
63 | 1365099 | Wyroby stalowe różne | kg | 72
64 | 2380824 | Zaprawa cementowa M12 (m.80) | m3 | 0.048
65 | 2380825 | Zaprawa cementowa M15 (m.100) | m3 | 0.11
|  | Pomocnicze: |  | 1

## Zestawienie S
Sprawa PN/5/Rb/2013 Załącznik nr 1 do siwz dot. Zadanie nr 1
Lp. | ETO | Budynek Przychodni Nr 1 Katowice ul. Mickiewicza 9 | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
1 | 43211 | Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.2988
2 | 75200 | Piła do cięcia kostki | m-g | 5.25
3 | 11612 | Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) | m-g | 1.092
4 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5·t (1) | m-g | 57.61
5 | 39521 | Środek transportowy (1) | m-g | 6.2358
6 | 12113 | Walec statyczny samojezdny 10·t (1) | m-g | 13.503
7 | 12274 | Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) | m-g | 1.974
8 | 45111 | Wibrator powierzchniowy do 225·kg | m-g | 27.3
9 | 35000 | Wyciąg | m-g | 3.6023
10 | 34312 | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t | m-g | 0.2988
11 | 35212 | Żuraw okienny do 0.5·t | m-g | 0.16
12 | 35111 | Żuraw okienny przenośny 0.15·t | m-g | 1.456